## Planilha2
Product Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | SPRINT
Criar e configurar repositório do projeto | Criar um repositório exclusivo no GitHub para o projeto, configurá-lo e adicionar o README. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2
Manter o GitHub atualizado | Usar o Git para fazer o upload de todas as camadas do projeto no GitHub, mantendo-o atualizado e utilizando versionamento. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2
Documentação | Elaborar um documento com o contexto do projeto, objetivos, justificativa, escopo, premissas e restrições. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2
Prototipagem do site | Desenvolver o protótipo do site no figma para otimizar o processo de design. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2
Ferramenta de gestão de projeto | Ferramenta Trello que auxilia a organizar e documentar as atividades. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2
Criar a modelagem do banco de dados | Criar as entidades, atributos e relacionamentos entre os dados para maior compreensão dos dados. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2
Criar o script de banco de dados | Será usado para manipulação de dados com comandos como insert, update e delete. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2
Fazer o uso do banco de dados através da VM Linux | Dar ao banco de dados maior segurança, flexibilidade, gerenciamento centralizado. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2
Tela home | Página com informações do tema, menu que terá botões para levar a outras páginas e um rodapé contendo informções para contato. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2
Tela cantores | Tem por objetivo mostrar uma lista de cantores e curiosidades sobre o cantor. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2
Tela grupos | Tem por objetivo mostrar uma lista de grupos de pagode e curiosidades sobre eles. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2
Tela registrar | Tela onde o usuário irá se cadastrar com nome, email e senha para poder participar de quizes e votações. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2
Tela entrar | Onde o usuário poderá acessar o site com e-mail e senha. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2
Tela Home/usuário | É onde o usuário acessa após se logar, onde mostrará possíveis interações com outras telas. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2
Tela Cantores/usuário | É a tela em que o usuário irá escolher um cantor favorito e esse dado irá compor uma dashboard dinâmica que ficará nessa tela. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2
Tela Grupos/usuário | É a tela em que o usuário irá escolher um grupo favorito e esse dado irá compor uma dashboard dinâmica que ficará nessa tela. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2
Tela Quiz | Será onde o usuário será testado em um quiz sobre cantores, bandas ou músicas, os usuários com melhor pontuação aparecerão em uma dashboard dinâmica. | Importante | Pequeno | 5 | 1 | 2
Criar e configurar repositório do projeto | Página com informações do tema, menu que terá botões para levar a outras páginas e um rodapé contendo informções para contato.
Criar e configurar repositório do projeto | Página com informações do tema, menu que terá botões para levar a outras páginas e um rodapé contendo informções para contato.
Criar e configurar repositório do projeto | Página com informações do tema, menu que terá botões para levar a outras páginas e um rodapé contendo informções para contato.
Criar e configurar repositório do projeto | Página com informações do tema, menu que terá botões para levar a outras páginas e um rodapé contendo informções para contato.
Criar e configurar repositório do projeto | Página com informações do tema, menu que terá botões para levar a outras páginas e um rodapé contendo informções para contato.
Criar e configurar repositório do projeto | Página com informações do tema, menu que terá botões para levar a outras páginas e um rodapé contendo informções para contato.

## Planilha1
[9 empty] | Nomes: | Grupo 6
Tipo | Código | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | SPRINT | Anne Yukari Yamasaki
Funcional | RF0.0 | Tela Home | O sistema deve exibir uma tela inicial com opções de entrar, registrar, menu, fale conosco e simulador. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2 | Filipe da Silva Santana
Funcional | RF0.1 | Menu de navegação | A tela Home deve ter um menu com: Home, Quem Somos, Serviços, Simulador, Fale Conosco. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2 | Guilherme Oliveira Mendes
Funcional | RF1.0 | Tela de Cadastro | O sistema deve ter uma tela específica para cadastro de novos usuários com todos os campos obrigatórios. | Essencial | Pequeno | 3 | 1 | 2 | Hygor Silva Wanderlei
Funcional | RF1.1 | Registro de usuário | O sistema deve permitir que usuários se registrem com: nome, CEP, número, CNPJ, e-mail, senha e confirmação de senha. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2 | João Victor Torelli de Matos
Funcional | RF2.0 | Tela de Login | O sistema deve permitir que usuários façam login com e-mail e senha. | Essencial | Pequeno | 3 | 1 | 2 | Victor Hugo Liz Orenga
Funcional | RF2.1 | Validação de login | O sistema deve validar os campos de login e verificar se estão de acordo com os dados cadastrados. | Essencial | Pequeno | 3 | 1 | 2
Funcional | RF3.0 | Tela de Simulador | O sistema deve exibir uma tela de simulador com entradas para valores numéricos para cálculo. | Importante | Médio | 8 | 2 | 2
Funcional | RF3.1 | Cálculo simulado | O sistema deve permitir que usuários simulem a economia gerada pela redução de riscos com o uso do sistema de monitoramento de vazamentos de gás. | Importante | Médio | 8 | 2 | 2
Funcional | RF4.0 | Tela de Dashboard | O sistema deve exibir uma dashboard com gráficos de monitoramento em tempo real por apartamento. | Essencial | Grande | 13 | 1 | 3
Funcional | RF4.1 | Alertas na dashboard | O sistema deve emitir alertas visuais na dashboard em caso de níveis perigosos de gás. | Essencial | Médio | 8 | 1 | 3
Funcional | RF4.2 | Geração de históricos | O sistema deve gerar históricos com dados de medições e alertas emitidos na tela dashboard. | Importante | Pequeno | 5 | 3 | 3
Funcional | RF5.0 | Mensagem para contato | O sistema deve permitir o envio de mensagens por formulário com: assunto, e-mail, mensagem. | Essencial | Pequeno | 5 | 3 | 3 | VER EQUIPE
Funcional | RF5.1 | Alteração de contato | O sistema deve permitir a edição das informações enviadas pelo formulário de contato. | Essencial | Pequeno | 5 | 3 | 3
Funcional | RF5.2 | Exclusão de contato | O sistema deve permitir a exclusão de mensagens de contato armazenadas. | Essencial | Pequeno | 5 | 3 | 3 | VER EQUIPE
Funcional | RF5.3 | Restrição de Permissão para Mensagens de Contato | O sistema não deve permitir para usuários alteração e exclusão de mensagens de contato armazenadas. | Importante | Médio | 8 | 2 | 2
Funcional | RF6.0 | Cadastro de condomínio | O sistema deve cadastrar condomínios com: nome, CEP, bairro, número, e-mail, senha. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2
Funcional | RF6.1 | Alteração de condomínio | O sistema deve permitir a alteração dos dados de um condomínio. | Essencial | Pequeno | 5 | 3 | 3 | VER EQUIPE
Funcional | RF6.2 | Exclusão de condomínio | O sistema deve permitir a exclusão de condomínios cadastrados. | Essencial | Pequeno | 5 | 3 | 3 | VER EQUIPE
Funcional | RF6.3 | Restrição de Permissão para edições cadastros de condomínio. | O sistema não deve permitir para usuários alteração e exclusão de cadastros de condomínio. | Importante | Médio | 8 | 2 | 2 | VER EQUIPE
Funcional | RF7.0 | Cadastro de sensor | O sistema deve cadastrar sensores com o status. | Essencial | Pequeno | 3 | 1 | 2
Funcional | RF7.1 | Alteração de sensor | O sistema deve permitir alteração de dados de sensores. | Essencial | Pequeno | 3 | 3 | 3 | VER EQUIPE
Funcional | RF7.2 | Exclusão de sensor | O sistema deve permitir exclusão de sensores cadastrados. | Essencial | Pequeno | 3 | 3 | 3 | VER EQUIPE
Funcional | RF7.3 | Restrição de Permissão para edições cadastros de sensor. | O sistema não deve permitir para usuários alteração e exclusão de cadastros de sensor. | Importante | Médio | 8 | 2 | 2 | VER EQUIPE – confuso com o de cima
Funcional | RF8.0 | Cadastro de apartamento | O sistema deve cadastrar apartamentos com: nome do condomínio, número do apartamento, metragem, andar, bloco. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2
Funcional | RF8.1 | Alteração de apartamento | O sistema deve permitir alteração de dados de apartamentos. | Essencial | Pequeno | 3 | 3 | 2 | VER EQUIPE
Funcional | RF8.2 | Exclusão de apartamento | O sistema deve permitir exclusão de apartamentos cadastrados. | Essencial | Pequeno | 3 | 3 | 2 | VER EQUIPE
Funcional | RF8.3 | Restrição de Permissão para edições cadastros de apartamentos. | O sistema não deve permitir para usuários alteração e exclusão de cadastros de apartamentos. | Importante | Médio | 8 | 2 | 2
Funcional | RF9.0 | Inserção de medição | O sistema deve armazenar medições com: data, hora e concentração de gases. | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | 2
Funcional | RF9.1 | Inserção de status de alerta | O sistema deve armazenar o status do alerta baseado na medição. | Essencial | Médio | 8 | 1 | 3
Funcional | RF10.0 | Integração com Banco de Dados | O sistema deve estar conectado a um banco de dados seguro para armazenamento das medições, alertas e dados cadastrais. | Essencial | Médio | 8 | 1 | 3
Funcional | RF11.0 | Notificações por SMS | O sistema deve ser estruturado de forma que permita, a integração com serviços de envio de notificações por SMS em caso de alerta. | Desejável | Médio | 8 | 2 | 3 | VER EQUIPE – acho q não
Funcional | RF12.0 | Portaria com funções de síndico | A portaria não deve ter as mesmas permissões que o síndico, onde ele (síndico) pode editar e visualizar dados do sistema. | Essencial | Pequeno | 3 | 1 | 2 | VER EQUIPE
Funcional | RF13.0 | Cadastro por parte da portaria | A portaria deve poder cadastrar apartamentos e moradores no sistema. | Desejável | Pequeno | 5 | 3 | 3 | VER EQUIPE
Funcional | RF14.0 | Tela de Administração | O sistema deve possuir uma tela de administração para gerenciar usuários, permissões e configurações gerais. | Essencial | Grande | 13 | 2 | 3
Funcional | RF14.1 | Permissão máxima para Administradores | Os administradores devem ter permissão máxima (nível 777) para acessar, editar e gerenciar todas as funcionalidades do sistema. | Essencial | Pequeno | 3 | 1 | 2
Funcional | RF15.0 | Visualização para moradores | O sistema deve permitir que os moradores visualizem os dados da dashboard em tempo real para acompanhar o status do condomínio. | Desejável | Médio | 8 | 3 | 3
Funcional | RF15.1 | Aumentar o projeto para residencial de casas | O projeto deve englobar também usuários de casas (não apenas apartamentos) para que visualizem a dashboard e seus alertas relacionados. | Desejável | Médio | 8 | 3 | 3
Não Funcional | RNF0.0 | Plataforma Web Responsiva | A aplicação deve ser responsiva, permitindo o acesso por diferentes dispositivos e navegadores. | Desejável | Pequeno | 5 | 3 | 2
Não Funcional | RNF1.0 | Manter o sistema ininterrupto | O sistema deve operar continuamente sem interrupções. | Desejável | Pequeno | 3 | 3 | 3
Não Funcional | RNF2.0 | Usabilidade | A interface da dashboard deve ser intuitiva e de fácil acesso para o usuário final. | Importante | Pequeno | 5 | 1 | 3
Não Funcional | RNF3.0 | Segurança - LGPD | O sistema deve estar em conformidade com a LGPD para proteção de dados pessoais. | Importante | Pequeno | 3 | 1 | 2
Não Funcional | RNF4.0 | Escalabilidade | O sistema deve permitir integração de novos sensores sem perda de desempenho. | Importante | Grande | 13 | 1 | 2
Não Funcional | RNF5.0 | Compatibilidade | O sistema deve ser compatível com diferentes navegadores e sistemas operacionais. | Desejável | Médio | 8 | 3 | 2
Não Funcional | RNF5.0 | Suporte | Fluxograma de suporte, onde será uma imagem dizendo sobre como funciona o suporte prestado pela empresa SafaGas | Importante | Médio | 8 | 1 | 3
Não Funcional | RNF5.0 | Suporte | Ferramenta de Help Desk, onde será apresentado a ferramenta para o suporte ao cliente | Importante | Médio | 8 | 1 | 3
Não Funcional | RNF5.0 | Mudança documentação | A documentação passará por mudanças visando atender as necessidades do cliente, incrementando e retirando elementos do projeto | Importante | Médio | 8 | 1 | 3
Não Funcional | RNF5.0 | Hospedagem na Máquina Virtual | Todos os dados do projeto, incluindo Site, banco de dados e API’s serão hospedados na Máquina Virtual, visando isolamento e segurança | Importante | Médio | 8 | 1 | 3
Total | 286
Sprint 2 | 131
Sprint 3 | 155
Média | 143